## Übersicht
Arbeitspakete | Übersicht | [7 empty] | Projekt
|  |  |  | Inhalt | [5 empty] | Grafikinteraktion (4.0) |  |  | Ton u. Grafik
|  | Objekte (1.0) |  | Oberfläche (2.0) |  |  | Spiellogik (3.0) |  |  |  |  | Ton (5.0) |  | Grafik (6.0)
|  | Ball (1.1) | Interaktion (2.1) |  | Benutzer (2.2) | Objektinteraktion (3.1) |  |  | Schwierigkeit (3.2) |  | Hintergrund (5.1) | Sound/Effekte (5.2) | Layout (6.1) | Objekte (7.0)
Korb (1.2)
|  | Spielfigur (1.3) | Startbildschirm (2.1.1) |  | Einstellungen (2.2.1) | Ball-Korb (3.1.1) |  | Korb (3.2.1) | Ball (3.2.2) | Flugverhalten (3.2.3) |  | Flug (5.2.1) | Hintergrund (6.1.1) | Ball (7.1)
|  | Parameter (1.4) | Statistiken (2.1.2) |  |  | Spieler-Wurf (3.1.2) | [5 empty] | Korb/Brett (5.2.2) | Sonstiges (6.1.2) | Korb (7.2)
|  | Spieler (1.5) | Zwischenscreens (2.1.3) |  |  | Ball (3.1.3) |  | Größe (3.2.1.1) | Größe (3.2.2.1) | Gravitation (3.2.3.1) |  | Treffer (5.2.3) |  | Spielfigur (7.3)
[8 empty] | Bewegung (3.2.1.2) |  |  |  | Sound (5.2.4) |  | Parameter (7.4)
[8 empty] | Winkel (3.2.1.3) | [5 empty] | Spieler (7.5)

## Vorlage
Arbeitspaket Nr
Was?
Wer?
Wie lange?
Benötigt
Kommentar

## Arbeitspaket 1.0
Arbeitspaket Nr 1.0
Was? | Programmieren aller Objekte
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 2 Wochen
Benötigt | Grafik (?)
Kommentar | einfaches Erstellen der verschiedenen Klassen

## 1.1
Arbeitspaket Nr 1.1
Was? | Basketball
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Grafik
Kommentar | Attribute:
Koordinaten
Geschwindigkeit
Größe (?)

## 1.2
Arbeitspaket Nr 1.2
Was? | Korb
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Grafi+Vorlage
Kommentar | Attribute:
Koordinaten
Größe
Geschwindigkeit
Loch (?)/undurchlässige Stellen

## 1.3
Arbeitspaket Nr 1.3
Was? | Spielfigur
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Grafiken-verschieden für Sprung und Wurf
Kommentar | Strichmännchen
Attribute
Koordinaten
Ball oder nicht
Wurf (?)

## 1.5
Arbeitspaket Nr 1.4
Was? | Parameter
Wer?
Wie lange?
Benötigt | Grafik
Kommentar | horizontale Leisten am unteren Bildrand
Attribute
Skala mit Werten
bewegender Zeiger
Ausgabe von Wert bei Stopp

## 1.6
Arbeitspaket Nr 1.6
Was? | Spieler
Wer?
Wie lange?
Benötigt
Kommentar | Stärke des Wurfs durch betätigen der Parameter

## Arbeitspakte 2.0
Arbeitspaket Nr 2.0
Was? | Programmieren einer Benutzeroberfläche
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 2 Wochen
Benötigt | Grafik + Spiel
Kommentar | Eher am Ende

## 2.1
Arbeitspaket Nr
Was?
Wer?
Wie lange?
Benötigt
Kommentar

## Arbeitspaket 3.0
Arbeitspaket Nr 3.0
Was? | Programmieren einer Spiellogik
Wer? | 2 Personen
Wie lange? | 4 Wochen
Benötigt | Objekte+Grafik
Kommentar

## Arbeitspaket 4.0
Arbeitspaket Nr 4.0
Was? | Grafik und Ton in Programm einfügen
Wer? | 1/2 Person
Wie lange? | 3 Wochen
Benötigt | Grafiken
Kommentar

## Arbeitspaket 5.0
Arbeitspaket Nr 5.0
Was? | suchen und schneiden von Musik und Soundeffekten
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 1 Woche
Benötigt
Kommentar

## Arbeitspaket 6.0
Arbeitspaket Nr 6.0
Was? | Geeignete Grafiken finden oder selber erstellen
Wer? | 1 Person
Wie lange? | 3 Wochen
Benötigt
Kommentar